## Planas
PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. d. įsakymu Nr.
(Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos metinio veiklos plano ataskaitos forma)
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KALNUJŲ SENIŪNIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE 2024 METŲ SENIŪNIJOS VEIKLĄ
Kalnujų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje savivaldybės teritorijos dalyje ir užima 73 km² teritoriją. Seniūnijoje sudarytos keturios seniūnaitijos: Kalnujų (seniūnaitis – Egidijus Kirpšas), Vengerskų (seniūnaitis – Liudas Špiegis), Bliūdžių (seniūnaitė – Diana Jakaitienė) ir Pašaltuonio (seniūnaitė – Rasa Karabinienė). Seniūnaičiai nuolat bendradarbiauja su seniūnija, informuoja apie problemas, teikia pasiūlymus ir sprendžia aktualius gyventojams klausimus. Seniūnijoje veikia penkios kaimų bendruomenės: Kalnujų, Bliūdžių, Pašaltuonio, Vengerskų ir Palendrių. Jos aktyviai dalyvauja įvairiose programose, rašo projektus, organizuoja kultūrinius, sportinius ir sveikatinimo renginius. Kalnujų seniūnijoje 2025 metų sausio 1 d. gyvena 788 gyventojų, t. y. 16 gyventojų mažiau nei 2024 metų sausio 1 d. Per pastaruosius metus gimė 3 naujagimiai, mirė 6 asmenų. 2024 m. išskirti šie seniūnijos veiklos prioritetai: vietos savivaldos stiprinimas, seniūnaičių įtraukimas, greitas seniūnijos gyventojų aptarnavimas bei operatyvus reagavimas į žodžiu ar raštu pateiktas problemas, valdymo kokybės stiprinimas. Atsižvelgiant į numatytus veiklos prioritetus, daug dėmesio 2024-aisiais skirta gyventojų informavimui, jų pasiūlymams ir prašymams, kurie svarstomi seniūnaičių sueigose. Seniūnijoje paslaugas teikia seniūnas, specialistė, kuri atlieka ir Socialinės paramos skyriaus specialistės funkcijas, du ūkio darbuotojai ( po 0,5 etato) ir valytoja. Seniūnijos patalpose gyventojus aptarnauja Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialistas, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kalnujų filialo bibliotekininkė, Raseinių bendruomenių sąjunga, trečiadieniais 2 valandas seniūnijoje gyventojus priiminėja policijos pareigūnai, atvyksta Raseinių socialinio centro darbuotoja dirbanti su šeimomis . Seniūnijoje veikia Raseinių rajono kultūros centras Kalnujuose. 2024 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Kalnujų seniūnijos veiklos programai įgyvendinti buvo skirta 32 745,00 Eur, iš Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomai skirta 11245,00 Eur žvyruotų kelių dangos tvarkymui. Iškelti uždaviniai įgyvendinti laiku, planuotai, efektyviai naudoti finansiniai, žmogiškieji bei materialiniai ištekliai. Po keletą kartų nugreideriuota Kalnujų seniūnijos žvyruotų kelių danga, kuri sudaro 41,27 km. Kalnujų seniūnija pilnai įvykdė vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbus. Sutvarkyta 1,2 km. Dobrasčio 4v109 kelio atkarpa. Išvalyti kelkraščiai, išvežtos žemės, privežta 506 t žvyro smėlio mišinio, žvirgždo, viskas išlyginta, išgreideriuota. Iš komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų eilutės kapitališkai suremontuota Bebirvyčio g. 4B4 Bliūdžių kaime, pataisytas įvažiavimas į Kalnujų aplinkelį 4v121 ir atliktas kapitalinis remontas Klevų g. 4K17 Kalnujų mstl. Suvežta 160 t žvirgždo, 3 t žvyro skaldos. Atlikti kelių profiliavimo darbai. Kelių priežiūrai panaudota 14 075,00 Eur Savivaldybės lėšų ir 11 244,99 Eur KPPP (kelių priežiūros ir plėtros programos). Daugiau nei po šešis kartus nušienautos seniūnijai priskirtos 18,2 ha žaliųjų plotų ir 1,27 ha kapinių bei kultūrinių objektų teritorijos, nuolat prižiūrimi apleisti kapai, nupirkta gėlių miestelio ir bendruomenių viešųjų erdvių puošimui. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui (seniūnijos teritorijos gatvių, šaligatvių sanitariniam valymui, žaliųjų plotų ir medžių, gėlynų, kapinių priežiūrai) išleista 6 000,00 Eur. Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirties, ūkinio pastato ir kitų smulkių objektų) priežiūrai ir paprastam remontui išleista 10 500.00 eurų. Buvo suremontuota seniūnijos laiptinė, įrengti lietvamzdžiai prie ūkinio pastato. Visuomenei naudingai veiklai organizuoti išleista 1430,00 Eur. Veiklai įgyvendinti buvo sudarytos 26 sutartys su asmenimis, atliekančiais visuomenei naudingą veiklą. Pagal Užimtumo programą buvo įdarbinti du asmenys. Suorganizuotos 4 išplėstinės seniūnaičių sueigos ir 2 gyventojų susitikimai Vengerskų ir Pašaltuonio bendruomenės namuose. Organizuoti susitikimai su Raseinių pagalbos šeimai koordinatorėmis, Raseinių savivaldybės kelių ir gamtos priežiūros specialistai. Per 2024 metus vyko renginiai, prie kurių organizavimo prisidėjo seniūnija. 2025 metų vasario 7 dieną vykusioje išplėstinėje sueigoje, protokolo Nr. VD- 2024 metų seniūnijos veiklos ataskaitai pritarta.
II. ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS, VEIKLOS, PANAUDOTI ASIGNAVIMAI IR PASIEKTI REZULTATAI
lentelė
Kodas | SVP programos, tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas | Seniūnijos planuotos veiklos | Asign. valdytojas | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | Lėšų šaltinis | 2024-ųjų m. išlaidos |  | Proceso/indėlio vertinimo kriterijai |  |  |  | Pastaba, jei rodiklis nepasiektas ar viršytas
[6 empty] | Skirtos lėšos | Faktiškai panaudotos lėšos | Rodiklis | Mato vnt. | 2024 m. | 2024 m.
[10 empty] | Planas | Faktas
1 | Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius
01. | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymo tobulinimo programa | [5 empty] | 740
01.01 | Užtinkrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą, didinant valdymo efektyvumąir teikiamų paslaugų kokybę | [5 empty] | 740
01.01.01 | Valdžios, valdymo ir administravimo veikla ir jos tobulinimas | [5 empty] | 740
01.01.01.14 | Reprezentacinės lėšos | Gyventojų poilsio ir mėgėjų sporto organizavimui, jubiliatų pasveikinimui, svečių sutikimui reikalingų prekių įsigijimas | RRSA Kalnujų seniūnija 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 740 | 740 | Pasveikintų jubiliatų, konkursų, varžybų dalyvių seniūnijos bendruomeniečių, seniūnaičių | asm. | 25 | 25 | Lėšų likutis 0,00 Eur
4 | Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą
10. | Komunalinio ūkio objektų priežiūra bei remonto darbų programa | [5 empty] | 41820
10.01 | Užtinkrinti gyventojų viešąjį saugumą. | [5 empty] | 14075
10.01.02 | Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą | [5 empty] | 14075
10.01.02.01 | Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas | Kalnujų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas | RRSA Kalnujų seniūnija 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 14075 | 14075 | Prižiūrimų kelių su žvyro danga ilgis km. | km | 41.27 | 41.27 | Lėšų likutis 0,00 Eur
10.01.02.02 | Žvyro dangos kelių remontas | Kalnujų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas | RRSA Kalnujų seniūnija 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 11245 | 11245 | Prižiūrimų kelių su žvyro danga ilgis km. | km | 41.27 | 1.2 | 11245,00 2024-04-25 TS - 153 Lėšų likutis 0,00 Eur
10.02 | Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę | [5 empty] | 6000
10.02.01 | Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas | [5 empty] | 6000
10.02.01.07 | Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių priežiūra) | Gyvenviečių viešųjų erdvių, istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, vandens telkinių pakrančių , šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių priežiūros darbai | RRSA Kalnujų seniūnija. 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 6000 | 6000 | Aikštelių valymo plotas kv.m. prižiūrimų kapinių plotas -ha prižiūrimų žaliųjų plotų dydis ha | kv. m. ha | 1000 1,27 15,1 | 1000 1,27 15,1 | Lėšų likutis 0,00 Eur
10.02.02 | Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus | [5 empty] | 10500
10.02.02.03 | Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių objektų) priežiūra ir paprastasis remontas | Seniūnijo gatvių el. tinklų bei gatvių apšvietimo, kapinių, viešųjų tualetų, priežiūra, smulkaus lauko inventoriaus( suolų, skelbimų lentų, šiukšliadėžių) remontas. | RRSA Kalnujų seniūnija. 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 10500 | 10500 | Gatvių el. tinklų ilgis km. Gatvių apšvietimo vnt. | km vnt. . | 8,20 144 | 8,20 144 | Lėšų likutis 0,00 Eur
10.02.02.04 | Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos | Visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis, kuro išlaidų, susijusių su visuomenei naudingos veiklos organizavimu, dengimas | RRSA Kalnujų seniūnija. 188628130 | Daiva Myniotienė | SB | 1430 | 1430 | Visuomenei naudingus darbus atliekančių asmenų sk. | asm. | 28 | 28 | Lėšų likutis 0,00 Eur
|  |  |  | Iš viso: | SB | 43990 | 43990